CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

Câmara Técnica de Harmonização Orofacial

Núcleo 5 · Inovação, Tecnologias e Segurança Clínica

INSTRUMENTO DE ADOÇÃO

Guia de Implantação no Serviço

Roteiro em noventa dias para o Responsável Técnico converter o pacote da Câmara Técnica em rotina verificável de consultório ou clínica

| Identificação do documento | Registro |
| --- | --- |
| Código de controle | N5-IMP-01 |
| Versão | 1.0 |
| Data de emissão | 26 de agosto de 2026 |
| Situação | Submetido à deliberação do colegiado |
| Elaboração | Núcleo 5 · Inovação, Tecnologias e Segurança Clínica |
| Natureza | Documento técnico-consultivo, sem caráter normativo ou disciplinar |
| Condição de publicação | Sujeito a validação pela Diretoria Executiva do CRO-MG |

Documento de circulação interna do Núcleo 5. Não constitui norma, parecer vinculante ou orientação oficial do CRO-MG enquanto não houver deliberação do colegiado e validação da Diretoria Executiva.

1  O problema que este guia resolve

Um pacote técnico de duzentas páginas não muda a prática por si só. Entre o documento aprovado e o comportamento no consultório existe uma distância que costuma ser ignorada, e é nela que a maioria dos programas institucionais falha. Este guia encurta essa distância, propondo uma ordem de adoção em noventa dias, com critério de verificação em cada etapa.

Ordem de adoção, e por quê A sequência não é arbitrária. Começa pelo que custa menos e evita mais: a camada de prevenção. Depois vem a resposta, porque de nada adianta reconhecer sem saber o que fazer. Só então vêm rastreabilidade e tecnologia, que são estruturantes mas não salvam ninguém na próxima segunda-feira.

1.1  Legenda de sustentação

Toda afirmação relevante deste documento está classificada em uma das quatro categorias abaixo. A classificação é obrigatória e existe para impedir que recomendação técnica seja lida como obrigação normativa, e que lacuna de dados seja lida como ausência de risco.

| Categoria | Definição |
| --- | --- |
| EXIGÊNCIA NORMATIVA | Obrigação derivada de ato vigente, com fonte identificável e data de consulta registrada. |
| EVIDÊNCIA CIENTÍFICA | Conclusão compatível com estudo indexado, apresentada com o desenho do estudo e suas limitações. |
| RECOMENDAÇÃO TÉCNICA | Orientação prudencial derivada de risco, boa prática e coerência com as fontes, sem força normativa. |
| PENDÊNCIA INSTITUCIONAL | Ponto que depende de deliberação do colegiado, de resposta de órgão, de dados primários ou de validação superior. |

2  Etapa 1. Primeiros trinta dias: prevenção

| Ação | Documento de apoio | Critério de verificação |
| --- | --- | --- |
| Adotar o Checklist de Segurança Clínica em todos os atendimentos. | Documento 09 | Checklist preenchido em cem por cento dos procedimentos da semana auditada. |
| Implantar a pausa de segurança verbalizada. | Documento 09, bloco C | Observação direta de três procedimentos, com a pausa efetivamente realizada em voz alta. |
| Definir por escrito as rotas de encaminhamento, inclusive oftalmológica e neurológica. | Documento 07, seção 5 | Documento afixado, com contato testado por ligação. |
| Conferir e organizar o kit de resposta a intercorrências. | POP-N5-09 | Planilha de conferência assinada, sem item vencido. |
| Entregar orientação escrita pós-procedimento a todos os pacientes. | Documento 18, seção 7 | Cópia do cartão no prontuário, com registro de entrega. |

3  Etapa 2. Dias trinta e um a sessenta: reconhecimento e resposta

| Ação | Documento de apoio | Critério de verificação |
| --- | --- | --- |
| Adotar os POPs de intercorrência e afixar os cartões de consulta rápida. | POPs 05, 06, 08 e 10; documento 21 | Cartões afixados no ambiente do procedimento e equipe capaz de localizá-los em menos de dez segundos. |
| Treinar a equipe no fluxo de urgência. | Documento 07; documento 19, instrumento D | Lista de presença e simulação realizada, com registro. |
| Implantar o registro dos três horários em todo evento. | Documento 19, instrumento A | Formulário disponível no ambiente e preenchido em qualquer ocorrência. |
| Definir o protocolo terapêutico do serviço para intercorrência vascular, com fonte declarada. | POPs 05 e 06 | Protocolo escrito, com fonte, data de consulta e aprovação do Responsável Técnico. |

4  Etapa 3. Dias sessenta e um a noventa: rastreabilidade e tecnologia

| Ação | Documento de apoio | Critério de verificação |
| --- | --- | --- |
| Implantar o registro mínimo de rastreabilidade em todos os procedimentos. | POP-N5-13 | Auditoria de dez prontuários, com produto, lote, região e parâmetros em todos. |
| Constituir o dossiê de cada tecnologia em uso. | Documento 19, instrumento C | Um dossiê por equipamento, com regularização consultada e datada. |
| Implantar o fluxo de notificação de evento adverso e queixa técnica. | POP-N5-17; documento 19, instrumento B | Responsável designado e fluxo escrito. |
| Aplicar a Matriz de Avaliação a qualquer nova tecnologia antes da aquisição. | Documento 06 | Parecer arquivado para toda aquisição do período. |
| Revisar a política de imagem e de proteção de dados. | POP-N5-12; documento 18 | Consentimentos separados em uso e controle de acesso ativo. |

5  Autoavaliação do serviço

Instrumento de verificação para o Responsável Técnico aplicar ao fim dos noventa dias e depois semestralmente. Item não atendido é plano de ação, não é falha moral.

| Item | Atendido | Plano de ação e prazo |
| --- | --- | --- |
| Existe checklist preenchido para todos os procedimentos da última semana. | ( ) sim ( ) não | ___ |
| A pausa de segurança é realizada em voz alta e a equipe sabe descrevê-la. | ( ) sim ( ) não | ___ |
| As rotas de encaminhamento estão escritas, afixadas e com contatos testados. | ( ) sim ( ) não | ___ |
| O kit de resposta foi conferido no último mês, com registro assinado. | ( ) sim ( ) não | ___ |
| Todo paciente sai com orientação escrita e canal de contato. | ( ) sim ( ) não | ___ |
| Os POPs de intercorrência estão aprovados no serviço e a equipe sabe onde estão. | ( ) sim ( ) não | ___ |
| Os cartões de consulta rápida estão afixados no ambiente do procedimento. | ( ) sim ( ) não | ___ |
| Existe registro dos três horários em toda ocorrência do período. | ( ) sim ( ) não | ___ |
| O protocolo terapêutico de intercorrência vascular tem fonte declarada e data. | ( ) sim ( ) não | ___ |
| Produto, lote, região e parâmetros constam de todos os prontuários auditados. | ( ) sim ( ) não | ___ |
| Cada equipamento em uso tem dossiê com regularização consultada e datada. | ( ) sim ( ) não | ___ |
| Existe responsável designado para notificação e o fluxo está escrito. | ( ) sim ( ) não | ___ |
| Nenhuma tecnologia foi adquirida no período sem parecer da Matriz. | ( ) sim ( ) não | ___ |
| Consentimento de tratamento e autorização de imagem estão separados. | ( ) sim ( ) não | ___ |
| O plano de capacitação do ano está definido e os treinamentos foram registrados. | ( ) sim ( ) não | ___ |

6  Erros de implantação mais prováveis

| Erro | Como se manifesta | Correção |
| --- | --- | --- |
| Adotar tudo ao mesmo tempo | A equipe abandona o conjunto na terceira semana. | Seguir a ordem das três etapas. Prevenção primeiro. |
| Preencher checklist depois do procedimento | Documento existe, mas não previne nada. | Auditar por observação direta, não por conferência de papel. |
| Tratar o cartão como se fosse o POP | Conduta empobrecida e sem rastreabilidade. | Manter a referência ao POP no rodapé de cada cartão. |
| Copiar dose ou parâmetro de outro serviço | Protocolo sem sustentação e sem correspondência com o produto em uso. | Preencher a partir das instruções de uso do produto adotado, com data. |
| Deixar o kit trancado ou fora do ambiente | Recurso existe no papel e não existe na urgência. | Testar o acesso na prática, cronometrando. |
| Registrar apenas os casos que deram errado | Perde-se a base de comparação e a cultura vira punitiva. | Registrar processo, não apenas desfecho. |

Governança e limites institucionais

O Núcleo 5 atua em caráter técnico-científico e consultivo. Seus produtos organizam evidências, critérios, fluxos e instrumentos de segurança, mas não substituem atos normativos, fiscalização, julgamento ético, decisão clínica individual ou competências da Diretoria Executiva e do Plenário do CRO-MG.

Não apresentar opinião individual como posição oficial do CRO-MG.

Não promover marcas, fabricantes, empresas ou interesses comerciais.

Declarar conflitos de interesse antes de qualquer avaliação tecnológica.

Distinguir norma vigente, evidência científica, recomendação técnica e proposta pendente de deliberação.

Não divulgar externamente documentos antes do fluxo institucional de revisão e aprovação.

Não compartilhar dados identificáveis de pacientes ou de profissionais sem finalidade, base legal e governança adequadas.

Condição de uso Este documento é instrumento de trabalho do Núcleo 5. Não constitui norma, parecer vinculante, autorização de tecnologia, aval de produto comercial nem substituto da avaliação clínica individual. Sua eventual publicação externa depende de validação da Diretoria Executiva do CRO-MG.