CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

Câmara Técnica de Harmonização Orofacial

Núcleo 5 · Inovação, Tecnologias e Segurança Clínica

PRODUTO DA META M11

Plano do Fórum de Tecnologias Emergentes

Concepção, programa, produção, roteiro de condução, materiais e ata de entrega do evento de encerramento do ciclo 2026

| Identificação do documento | Registro |
| --- | --- |
| Código de controle | N5-FOR-01 |
| Versão | 1.0 |
| Data de emissão | 26 de agosto de 2026 |
| Situação | Submetido à deliberação do colegiado e à Diretoria Executiva |
| Elaboração | Núcleo 5 · Inovação, Tecnologias e Segurança Clínica |
| Natureza | Documento técnico-consultivo, sem caráter normativo ou disciplinar |
| Condição de publicação | Sujeito a validação pela Diretoria Executiva do CRO-MG |

Documento de circulação interna do Núcleo 5. Não constitui norma, parecer vinculante ou orientação oficial do CRO-MG enquanto não houver deliberação do colegiado e validação da Diretoria Executiva.

1  Concepção

O Fórum encerra o ciclo e cumpre duas funções distintas, que não devem se confundir. A primeira é institucional: a entrega formal dos produtos, com registro em ata. A segunda é científica e educativa: apresentar ao inscrito o conteúdo produzido, de modo que ele saia com instrumentos aplicáveis, e não apenas com informação.

Critério de sucesso do evento O Fórum não terá sido bem-sucedido se o participante sair apenas informado. Terá sido bem-sucedido se sair com o checklist, os cartões de consulta rápida e o guia de implantação, sabendo o que fazer com eles na segunda-feira seguinte. O evento é instrumento de conversão do pacote em prática, e a métrica principal deve refletir isso.

1.1  Legenda de sustentação

Toda afirmação relevante deste documento está classificada em uma das quatro categorias abaixo. A classificação é obrigatória e existe para impedir que recomendação técnica seja lida como obrigação normativa, e que lacuna de dados seja lida como ausência de risco.

| Categoria | Definição |
| --- | --- |
| EXIGÊNCIA NORMATIVA | Obrigação derivada de ato vigente, com fonte identificável e data de consulta registrada. |
| EVIDÊNCIA CIENTÍFICA | Conclusão compatível com estudo indexado, apresentada com o desenho do estudo e suas limitações. |
| RECOMENDAÇÃO TÉCNICA | Orientação prudencial derivada de risco, boa prática e coerência com as fontes, sem força normativa. |
| PENDÊNCIA INSTITUCIONAL | Ponto que depende de deliberação do colegiado, de resposta de órgão, de dados primários ou de validação superior. |

2  Ficha técnica

| Campo | Definição |
| --- | --- |
| Nome | Fórum de Tecnologias Emergentes em Harmonização Orofacial |
| Realização | Câmara Técnica de Harmonização Orofacial do CRO-MG, com o Núcleo 5 na coordenação técnica e articulação com o Núcleo 4 e com o Núcleo 2 |
| Período | Dezembro de 2026, data a definir em ata |
| Formato | Presencial com transmissão, ou híbrido, a definir |
| Duração sugerida | Meio período, quatro horas |
| Público | Cirurgiões-dentistas inscritos no CRO-MG, integrantes das Câmaras Técnicas, convidados institucionais |
| Custo | A dimensionar pela Diretoria Executiva conforme formato aprovado |

3  Programa proposto

| Horário | Bloco | Conteúdo | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 0h00 | Abertura institucional | Palavra da Diretoria Executiva e da Presidência da Câmara Técnica. Apresentação do propósito do ciclo. | Diretoria e CT-HOF |
| 0h20 | O que o ciclo produziu | Apresentação do Programa HOF Segura e da arquitetura em dois eixos, com a lógica que une os produtos. | Núcleo 5 |
| 0h50 | Segurança clínica na prática | Quatro camadas, checklist, reconhecimento precoce e os três horários. Demonstração dos cartões de consulta rápida. | Núcleo 5 |
| 1h30 | Intervalo |  |  |
| 1h45 | Tecnologia com critério | A matriz em oito dimensões aplicada a um caso concreto, com a conclusão construída ao vivo diante do público. | Núcleo 5 |
| 2h25 | Conformidade regulatória | As quatro camadas normativas, o roteiro de consulta às bases oficiais e o uso fora da indicação aprovada. | Núcleo 5 |
| 3h00 | Mesa de debate | Perguntas do público, com mediação. Registro das perguntas como pauta do ciclo seguinte. | Câmara Técnica |
| 3h35 | Entrega oficial e encerramento | Entrega formal dos produtos à Diretoria Executiva, com lavratura de ata. Anúncio da agenda 2027. | Núcleo 5 e Diretoria |

4  Produção: o que precisa estar pronto e quando

| Prazo | Providência | Responsável |
| --- | --- | --- |
| Até 30 de setembro | Deliberação sobre data, formato e local. Solicitação de apoio à Diretoria Executiva. | Núcleo 5 |
| Até 15 de outubro | Definição do programa final, dos apresentadores e dos convidados institucionais. | Núcleo 5 e Núcleo 4 |
| Até 31 de outubro | Peças de divulgação submetidas à Comunicação, conforme as regras do documento 15. | Núcleo 5 e Comunicação |
| Até 14 de novembro | Abertura de inscrições e envio de convites institucionais. | Secretaria |
| Até 28 de novembro | Material do participante consolidado e revisado. Apresentações finalizadas. | Núcleo 5 |
| Até 5 de dezembro | Ensaio técnico, teste de transmissão e conferência do material impresso. | Secretaria e Comunicação |
| Data do evento | Realização, registro fotográfico, lista de presença e lavratura da ata de entrega. | Núcleo 5 |
| Até 20 de dezembro | Relatório do evento, consolidação das perguntas do público e prestação de contas. | Núcleo 5 |

5  Material do participante

O participante deve sair com instrumentos, não com brindes. A relação abaixo é a entrega mínima.

Checklist de Segurança Clínica, documento 09, em formato de uso.

Cartões de Consulta Rápida, documento 21, impressos em página única.

Guia de Implantação no Serviço, documento 22, com a autoavaliação de quinze itens.

Endereço de acesso ao acervo digital, conforme o documento 16, quando disponível.

Formulário de escuta para sugestão de temas e tecnologias a avaliar.

6  Indicadores do evento

| Indicador | Meta | Fonte |
| --- | --- | --- |
| Inscritos e participantes efetivos | ___ | Lista de presença |
| Material do participante efetivamente entregue | Cem por cento dos presentes | Controle de entrega |
| Perguntas registradas na mesa de debate | ___ | Registro da mediação |
| Serviços que declaram intenção de aplicar o guia de implantação | ___ | Formulário de escuta |
| Ata de entrega lavrada e assinada | Uma | Ata do evento |
| Avaliação do participante | ___ | Formulário de avaliação |

7  Ata de entrega oficial

Peça que cumpre o indicador da M11. Deve ser lavrada no próprio evento.

| Campo | Registro |
| --- | --- |
| Evento | Fórum de Tecnologias Emergentes em Harmonização Orofacial |
| Data, horário e local | ___ |
| Presentes pela Diretoria Executiva | ___ |
| Presentes pela Câmara Técnica e pelo Núcleo 5 | ___ |
| Número de participantes | ___ |
| Produtos entregues | Relação constante do documento 25, anexo I |
| Manifestações registradas | ___ |
| Agenda pactuada para o ciclo seguinte | ___ |
| Encerramento | ___ |

| Assinatura | Nome e cargo | Data |
| --- | --- | --- |
| Pela Diretoria Executiva | ___ | ___ |
| Pela Câmara Técnica de HOF | ___ | ___ |
| Pelo Núcleo 5 | ___ | ___ |

8  Riscos do evento

| Risco | Mitigação |
| --- | --- |
| Data em dezembro concorrendo com agenda de fim de ano. | Definir a data até 30 de setembro e comunicar com antecedência. |
| Conteúdo excessivo para quatro horas. | Priorizar segurança clínica e implantação. Conformidade regulatória pode ir para material escrito. |
| Evento informativo que não converte em prática. | Entrega obrigatória do material de uso e demonstração ao vivo dos instrumentos. |
| Pergunta do público sobre as controvérsias judiciais em curso. | Mediação preparada para registrar a pergunta e remeter à instância competente, sem que o Núcleo se pronuncie sobre o mérito. |
| Produtos ainda não validados pela Diretoria na data do evento. | Apresentar como produção técnica submetida à validação, com a rotulagem preservada em todo material. |

Registro de situação contenciosa, verificado em 25 de agosto de 2026 Em 19 de agosto de 2026, a 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região decidiu, por três votos a dois, pela anulação da Resolução CFO nº 198/2019, no processo nº 1003948-83.2019.4.01.3400. Segundo as fontes consultadas, ainda cabe recurso e a medida produz efeito a partir da publicação do acórdão. O Conselho Federal de Odontologia manifestou discordância e informou que adotará as medidas judiciais cabíveis, registrando que, naquele momento, não havia mudança nas atribuições dos cirurgiões-dentistas. Este pacote não depende dessa resolução: sua fundamentação é sanitária, apoiada na RDC Anvisa nº 1.002/2025 e nos demais atos listados no mapa normativo. O fato é registrado por dever de atualidade, e não como posição do Núcleo sobre o mérito da decisão judicial, matéria estranha à sua competência técnica.

Governança e limites institucionais

O Núcleo 5 atua em caráter técnico-científico e consultivo. Seus produtos organizam evidências, critérios, fluxos e instrumentos de segurança, mas não substituem atos normativos, fiscalização, julgamento ético, decisão clínica individual ou competências da Diretoria Executiva e do Plenário do CRO-MG.

Não apresentar opinião individual como posição oficial do CRO-MG.

Não promover marcas, fabricantes, empresas ou interesses comerciais.

Declarar conflitos de interesse antes de qualquer avaliação tecnológica.

Distinguir norma vigente, evidência científica, recomendação técnica e proposta pendente de deliberação.

Não divulgar externamente documentos antes do fluxo institucional de revisão e aprovação.

Não compartilhar dados identificáveis de pacientes ou de profissionais sem finalidade, base legal e governança adequadas.

Condição de uso Este documento é instrumento de trabalho do Núcleo 5. Não constitui norma, parecer vinculante, autorização de tecnologia, aval de produto comercial nem substituto da avaliação clínica individual. Sua eventual publicação externa depende de validação da Diretoria Executiva do CRO-MG.