CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

Câmara Técnica de Harmonização Orofacial

Núcleo 5 · Inovação, Tecnologias e Segurança Clínica

DOCUMENTO DE ABERTURA DO PACOTE

Índice Mestre e Controle de Entregas

Pacote consolidado do Núcleo 5, ciclo 2026: composição, vinculação às metas, situação de cada entrega, decisões editoriais e pendências declaradas

| Identificação do documento | Registro |
| --- | --- |
| Código de controle | N5-IND-01 |
| Versão | 2.0 |
| Data de emissão | 25 de agosto de 2026 |
| Situação | Consolidado para submissão à Diretoria Executiva |
| Elaboração | Núcleo 5 · Inovação, Tecnologias e Segurança Clínica |
| Natureza | Documento técnico-consultivo, sem caráter normativo ou disciplinar |
| Condição de publicação | Sujeito a validação pela Diretoria Executiva do CRO-MG |

Documento de circulação interna do Núcleo 5. Não constitui norma, parecer vinculante ou orientação oficial do CRO-MG enquanto não houver deliberação do colegiado e validação da Diretoria Executiva.

1  Como ler este pacote

Este é o documento de abertura. Ele responde a três perguntas, nesta ordem: o que existe no pacote, em que estado cada peça está, e o que ainda não pode ser afirmado. A terceira pergunta é a mais importante. Um pacote técnico se avalia menos pelo que afirma e mais pelo que reconhece não saber.

| Campo | Registro |
| --- | --- |
| Órgão | Câmara Técnica de Harmonização Orofacial, CRO-MG |
| Núcleo | Núcleo 5, Inovação, Tecnologias e Segurança Clínica |
| Base de composição | Portaria CRO-MG nº 190/2026 |
| Presidente | Allyson Henrique de Andrade Fonseca, MG-CD 37.755 |
| Vice-Presidente | Tânia de Carvalho Rocha, MG-CD 13.166 |
| Secretária | Lívia Ciribelli Borges, MG-CD 34.944 |
| Período operacional | Julho a dezembro de 2026 |
| Versão do pacote | 2.0, consolidada e auditada |
| Situação | Pronto para validação institucional |

2  Composição do pacote

| Nº | Documento | Meta | Função |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | Índice Mestre e Controle de Entregas | Transversal | Abertura, composição, situação e pendências. |
| 01 | Programa HOF Segura 2026 | Transversal | Documento-quadro. Define a lógica que une os demais. |
| 02 | Mapa Normativo Consolidado | M2 | Camadas normativas com vigência, data de consulta e situação contenciosa. |
| 03 | Minutas de Consulta Formal | M2 | Encaminhamento à Diretoria e minutas de ofício prontas para protocolo. |
| 04 | Protocolo de Levantamento | M3 | Fontes, período, estratégia de busca, critérios, taxonomia e limitações. |
| 05 | Modelo Mestre de POP e POPs Prioritários | M1, M5, M7 | Estrutura obrigatória dos POPs, ondas de produção e fichas de preenchimento. |
| 06 | Matriz de Avaliação Tecnológica | M1 | Método único em oito dimensões, rubrica e regra de conclusão. |
| 07 | Fluxograma Estadual de Intercorrências | M4 | Quatro camadas, fluxo de decisão e seis cenários prioritários. |
| 08 | Guia de Diagnóstico Precoce | M4 | Camada 2: sinais por domínio, gravidade e uso criterioso da imagem. |
| 09 | Checklist de Segurança Clínica | M4 | Camada 1: verificações, pausa de segurança e kit de resposta. |
| 10 | Manual de Boas Práticas em Tecnologias | M6, M8 | Ciclo de vida, dossiê mínimo, criticidade e uso fora da indicação aprovada. |
| 11 | Relatório-piloto de Tecnologias Emergentes | M9 | Radar tecnológico e aplicação demonstrativa da Matriz. |
| 12 | Matriz de Evidências e Referências | Transversal | Rastreabilidade, registro de verificação e afirmações críticas. |
| 13 | Relatório de Auditoria Técnica | Transversal | Conferência do conjunto, correções aplicadas e pendências mantidas. |
| 14 | Quadro de Deliberação e Validação | M10 | Folha de registro da decisão do colegiado e do encaminhamento à Diretoria. |
| 15 | Plano de Conteúdo para o Instagram do CRO-MG | Transversal | Pauta editorial de doze publicações, com regras de conformidade. |
| 16 | Proposta HOF Segura Digital | Transversal | Landing page, hub responsivo, governança editorial e fases de implantação. |
| 17 | Pacote de Comunicação HOF Segura | Transversal | Carrossel de dez cards, roteiro de vídeo e arquivos de mídia. |
| 18 | Modelos de Termo de Consentimento | M8 | Termo por procedimento, autorização de imagem, termo de uso fora da indicação e cartão de orientação. |
| 19 | Instrumentos Operacionais do Serviço | M4, M6 | Registro de intercorrência, ficha de notificação, dossiê de tecnologia e plano de capacitação. |
| 20 | Caderno de POPs Completo | M1, M5, M7 | Vinte e um POPs com os doze campos preenchidos, mais arquivos individuais. |
| 21 | Cartões de Consulta Rápida | M5 | Seis cartões de página única derivados dos POPs, para consulta sob pressão de tempo. |
| 22 | Guia de Implantação no Serviço | Adicional | Roteiro de noventa dias e autoavaliação para o Responsável Técnico. |
| 23 | Relatório de Prestação de Contas do Ciclo | M11, M12 | Estrutura de fechamento, com cobertura das doze metas e indicadores. |
| 24 | Caderno de Atas e Controle de Reuniões | M12 | Modelo padronizado de ata, controle das seis reuniões e pauta mínima por reunião. |
| 25 | Dossiê de Submissão à Diretoria Executiva | M10 | Ofício de encaminhamento, relação de produtos, pendências e termo de entrega. |
| 26 | Plano do Fórum de Tecnologias Emergentes | M11 | Programa, produção, material do participante, indicadores e ata de entrega. |
| 27 | Nota Técnica sobre Conformidade Regulatória | Compromisso de setembro | Roteiro objetivo de verificação regulatória para circulação ampla. |
| 28 | Comunicado sobre Uso Fora da Indicação Aprovada | Compromisso de outubro | Distinção entre uso conforme, fora da indicação, protocolo autoral e produto irregular. |
| 29 | Roteiros e Relatórios de Simulação | Compromisso de novembro | Duas simulações com roteiro, grade de observação e modelo de relatório. |
| 30 | Política de IA e Proteção de Dados | Indicador de governança digital | Princípios de uso de inteligência artificial e checklist de proteção de dados. |
| 31 | Carrossel Institucional HOF Segura | Transversal | Sequência definitiva de doze cards, com arquivos separados por situação de publicação e especificação de reexportação. |

3  Cobertura das metas do ciclo

| Meta | Objeto | Documento | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Modelo de POP e grade de avaliação | 05 e 06 | Instrumento pronto. Depende de aprovação em ata. |
| M2 | Mapa normativo e consulta formal | 02 e 03 | Mapa concluído. Ofício pronto para protocolo pela Diretoria. |
| M3 | Protocolo de levantamento | 04 | Protocolo concluído. Execução a iniciar. |
| M4 | Fluxograma em quatro camadas | 07, 08 e 09 | Versão consolidada, para revisão interna. |
| M5 | Onda 1 de POPs | 20 e 21 | POPs da onda 1 escritos e fechados em processo. Parâmetros por produto a preencher. |
| M6 | Guia de conformidade regulatória | 10 | Consolidado, para revisão interna. |
| M7 | Onda 2 de POPs | 20 | POPs da onda 2 escritos e fechados em processo. |
| M8 | Manual e modelos de termo | 10 e 18 | Manual consolidado. Modelos de termo produzidos, pendentes de revisão jurídica. |
| M9 | Relatório-piloto de avaliação tecnológica | 11 | Consolidado, com duas dimensões pendentes de verificação declaradas. |
| M10 | Submissão à Diretoria Executiva | 25 | Ofício e termo de entrega prontos. Depende de assinatura e protocolo. |
| M11 | Fórum de Tecnologias Emergentes e entrega oficial | 26 | Plano completo pronto. Depende de deliberação sobre data e da realização do evento. |
| M12 | Seis reuniões documentadas | 24 | Modelo de ata e controle prontos. Depende da lavratura efetiva das atas. |

Distinção necessária entre instrumento pronto e meta cumprida Várias metas do ciclo têm como indicador de verificação um ato que não pertence ao Núcleo: ata registrando aprovação, ofício protocolado, resposta de órgão juntada aos autos. O que este pacote entrega é o artefato submetido a esses atos, no estado em que pode ser deliberado. A conversão em meta cumprida depende do colegiado e da Diretoria Executiva. Apresentar as duas coisas como equivalentes seria impreciso.

4  Decisões editoriais registradas nesta versão

As decisões abaixo alteram versões anteriores do material do Núcleo. Estão registradas para que a mudança seja rastreável, e não silenciosa.

| Decisão | Fundamento |
| --- | --- |
| A matriz de avaliação tecnológica passa a ter oito dimensões, e não seis. | As duas dimensões acrescentadas, capacitação e infraestrutura e governança de dados, concentram o risco real nas tecnologias de energia e nas de imagem e software. Versões com seis dimensões ficam superadas. |
| O pacote é ancorado na camada sanitária, e não na camada de especialidade. | A exigência de POP e de série documental decorre diretamente da RDC Anvisa nº 1.002/2025. Essa ancoragem torna o pacote independente do desfecho judicial descrito na seção 5. |
| A legenda de sustentação em quatro categorias passa a ser obrigatória em todo documento técnico do Núcleo. | Impede que recomendação técnica seja lida como obrigação normativa e que lacuna de dados seja lida como ausência de risco. |
| As referências científicas foram verificadas individualmente na base PubMed. | Verificação realizada em 25 de agosto de 2026. Cinco referências confirmadas, nenhuma descartada e duas acrescentadas durante o processo. O registro consta do documento 12. |
| Os POPs clínicos são entregues como fichas estruturadas, sem parâmetros preenchidos. | Dose, via, técnica e parâmetro dependem do produto específico, das instruções do fabricante e de deliberação. Preenchê-los sem essa base produziria aparência de protocolo sem sustentação. |
| O Estatuto dos Direitos do Paciente foi incorporado à base normativa. | Lei nº 15.378, de 6 de abril de 2026. Informação, autonomia, consentimento e acesso ao prontuário passam a ter âncora legal expressa, alcançando a rede privada. |
| A data da liminar sobre a Resolução CFO nº 295/2026 foi corrigida. | Registro anterior indicava 24 de agosto. A liminar é de 6 de agosto de 2026, na Ação Civil Pública nº 1084782-29.2026.4.01.3400. Erro de data corrigido e número de processo incluído. |
| A contribuição interna sobre manual prático de POPs foi incorporada, e não anexada. | A proposta apresentada por Tânia de Carvalho Rocha, Vice-Presidência do Núcleo 5, foi dissolvida nos documentos correspondentes: a pauta de dezesseis temas e o cartão de consulta rápida no documento 05, biossegurança e processamento no documento 09, qualificação no documento 10, e as afirmações que exigem fonte no documento 12. O crédito consta do documento 05. |
| Dois temas de POP ficam com produção suspensa por escopo. | Procedimentos apoiados por imagem e emissão de laudo envolvem competência sob discussão judicial na data desta versão. A suspensão é quanto ao momento de produzir documento com marca institucional, e não avaliação da técnica. |
| A pauta de produção de POPs foi ampliada de quatro para quinze temas, e um quinto POP transversal, de biossegurança e documentação fotográfica, foi acrescentado. | Incorporação de contribuição técnica interna apresentada pela Vice-Presidência do Núcleo 5, com crédito a registrar em ata. A cobertura anterior deixava de fora temas de alta frequência, como nódulos tardios, infecção pós-procedimento e fluxo de kit de emergência. |
| Foi especificado o cartão de consulta rápida como produto derivado do POP. | Formato de página única com quatro passos, também oriundo da contribuição interna. Resolve um problema real de uso, já que POP completo não se lê durante uma intercorrência, sem substituir o documento auditável. |
| O ciclo tem doze metas, e não dez. | Versões anteriores deste índice tratavam a M10 como consolidação e entrega. Pelo relatório estratégico, M10 é a submissão à Diretoria em novembro, M11 é o Fórum de Tecnologias Emergentes com entrega oficial em dezembro e M12 é a exigência de seis reuniões documentadas. A correção está aplicada em todo o pacote. |
| A Meta M9 apresenta divergência de indicador, registrada e não contornada. | O indicador aprovado prevê seis dimensões e o relatório aplica oito. A entrega é superior, porém não coincidente. A resolução depende de deliberação do colegiado, e consta do documento 14 e do anexo II do documento 25. |
| Os POPs foram fechados em processo, com os parâmetros por produto em aberto. | Os vinte e um POPs trazem os doze campos preenchidos quanto a processo, critério de decisão, verificação, alerta, escalonamento e registro. Dose, volume, diluição e energia permanecem como campo de preenchimento pelo serviço, a partir das instruções de uso do produto adotado. Um conselho não fixa dose de produto que a clínica ainda não escolheu. |
| Foram entregues os instrumentos que os documentos citavam sem fornecer. | Ficha de notificação, dossiê de tecnologia, registro de intercorrência e plano de capacitação passam a existir como formulários, no documento 19. Antes eram exigidos e não entregues, o que transferia ao serviço a tarefa de inventá-los. |
| A assinatura pública do conteúdo passa a ser a Câmara Técnica, e não o Núcleo 5. | Para o público, o que confere autoridade é a Câmara Técnica de Harmonização Orofacial do CRO-MG. A autoria interna permanece no controle do Núcleo e na página de transparência. Vale para os documentos 15, 16 e 17. |
| O padrão editorial foi unificado em todo o pacote. | Corpo e células de tabela em 12pt no mínimo, texto justificado, fundo branco, cabeçalhos em linha única e ausência de travessões. |

5  Situações contenciosas registradas

Duas controvérsias judiciais em curso alcançam a camada de exercício profissional. Nenhuma delas afeta a fundamentação deste pacote, que é sanitária. Ambas são registradas por dever de atualidade, com data e número de processo, e sem que o Núcleo se pronuncie sobre o mérito, matéria estranha à sua competência técnica.

Registro de situação contenciosa, verificado em 25 de agosto de 2026 Em 19 de agosto de 2026, a 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região decidiu, por três votos a dois, pela anulação da Resolução CFO nº 198/2019, no processo nº 1003948-83.2019.4.01.3400. Segundo as fontes consultadas, ainda cabe recurso e a medida produz efeito a partir da publicação do acórdão. O Conselho Federal de Odontologia manifestou discordância e informou que adotará as medidas judiciais cabíveis, registrando que, naquele momento, não havia mudança nas atribuições dos cirurgiões-dentistas. Este pacote não depende dessa resolução: sua fundamentação é sanitária, apoiada na RDC Anvisa nº 1.002/2025 e nos demais atos listados no mapa normativo. O fato é registrado por dever de atualidade, e não como posição do Núcleo sobre o mérito da decisão judicial, matéria estranha à sua competência técnica.

Registro de situação contenciosa conexa, verificado em 25 de agosto de 2026 Em 6 de agosto de 2026, a 3ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal deferiu liminar na Ação Civil Pública nº 1084782-29.2026.4.01.3400, ajuizada pelo Conselho Federal de Medicina, pela Associação Médica Brasileira e pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia, suspendendo parcialmente a Resolução CFO nº 295/2026. Conforme as fontes consultadas, a decisão suspendeu os dispositivos que autorizam, regulamentam ou viabilizam a realização de sedação profunda por cirurgiões-dentistas, e vedou ao CFO conceder ou registrar a habilitação correspondente e reconhecer cursos com essa finalidade, tendo o magistrado assentado, em análise preliminar, que a sedação profunda é atividade privativa do médico nos termos da Lei nº 12.842/2013. Registra-se por dever de atualidade, e não como posição do Núcleo sobre o mérito, matéria estranha à sua competência técnica. Consequência operacional para este pacote: nenhum documento do Núcleo 5 pressupõe sedação profunda como recurso disponível, e os POPs e o fluxograma trabalham com medidas de suporte compatíveis com a capacitação do profissional e com o regime jurídico vigente na data desta versão.

6  Pendências declaradas do pacote

As pendências abaixo são declaradas de forma deliberada. Nenhuma delas foi contornada por estimativa, inferência ou linguagem vaga.

| Pendência | Natureza | O que a resolve |
| --- | --- | --- |
| Panorama epidemiológico de intercorrências em Minas Gerais. | Dados primários inexistentes. | Resposta às consultas formais do documento 03 e execução do protocolo do documento 04. |
| Verificação regulatória por equipamento específico na avaliação-piloto. | Verificação não realizada. | Consulta às bases oficiais por equipamento, com registro de data e responsável. |
| Definição institucional de competência para a tecnologia-piloto. | Matéria afetada pela situação contenciosa. | Manifestação institucional após publicação do acórdão e eventuais recursos. |
| Composição do kit de resposta a intercorrências para o serviço odontológico. | Literatura de origem médica. | Deliberação própria do colegiado, com apoio jurídico e sanitário. |
| Parâmetros clínicos dos POPs das ondas 1 e 2. | Dependem de produto e de deliberação. | Eleição da tecnologia e aprovação dos parâmetros em reunião registrada. |
| Modelos de termo de consentimento por procedimento. | Exigem revisão jurídica. | Revisão pela assessoria jurídica do CRO-MG antes de qualquer circulação. |
| Matriz de periodicidade de manutenção por tipo de equipamento. | Exige apoio técnico especializado. | Trabalho específico com apoio de engenharia clínica. |
| Conteúdo integral das Resoluções CFO nº 283, 284 e 285 de 2026. | Não verificado integralmente. | Consulta direta ao sistema de atos do CFO, com registro de data. |
| Fonte das condutas prescritivas herdadas da contribuição interna. | Afirmação sem fonte declarada. | Indicação das fontes pela autora e deliberação do colegiado, conforme registrado no documento 12. |
| Definição institucional de escopo para procedimentos apoiados por imagem. | Matéria sob discussão judicial. | Manifestação institucional após o desfecho processual. |
| Atas das reuniões já realizadas no ciclo. | Registro que não se produz retroativamente. | Lavratura imediata no modelo do documento 24. É a única meta que não se recupera em dezembro. |
| Número de dimensões do indicador da Meta M9. | Divergência entre indicador aprovado e entrega. | Deliberação do colegiado atualizando o indicador de seis para oito dimensões. |
| Execução das duas simulações previstas. | Ato que depende de agenda e de equipe. | Definição de datas em ata e aplicação dos roteiros do documento 29. |
| Realização do Fórum de Tecnologias Emergentes. | Ato institucional. | Deliberação sobre data, formato e apoio, conforme o documento 26. |
| Reexportação de sete cards do carrossel institucional. | Defeito de exportação, não de conteúdo. | Reexportação individual conforme a especificação do documento 31. |

7  Próximos atos institucionais

Submeter os documentos 05 e 06 à deliberação do colegiado, com registro em ata.

Encaminhar as minutas do documento 03 à Diretoria Executiva para decisão sobre protocolo.

Iniciar a execução do protocolo do documento 04, registrando data e responsável por bloco.

Submeter os documentos 07, 08, 09, 10 e 11 à revisão por par dentro do Núcleo.

Encaminhar os modelos de termo à assessoria jurídica antes de qualquer circulação.

Consolidar a versão de submissão à Diretoria Executiva conforme a meta M10.

Condição de circulação Os arquivos deste pacote não devem ser tratados como versões finais nem como posições oficiais do CRO-MG antes da aprovação competente. A rotulagem de cada documento declara a situação em que se encontra, e essa rotulagem deve ser preservada em qualquer cópia.

Governança e limites institucionais

O Núcleo 5 atua em caráter técnico-científico e consultivo. Seus produtos organizam evidências, critérios, fluxos e instrumentos de segurança, mas não substituem atos normativos, fiscalização, julgamento ético, decisão clínica individual ou competências da Diretoria Executiva e do Plenário do CRO-MG.

Não apresentar opinião individual como posição oficial do CRO-MG.

Não promover marcas, fabricantes, empresas ou interesses comerciais.

Declarar conflitos de interesse antes de qualquer avaliação tecnológica.

Distinguir norma vigente, evidência científica, recomendação técnica e proposta pendente de deliberação.

Não divulgar externamente documentos antes do fluxo institucional de revisão e aprovação.

Não compartilhar dados identificáveis de pacientes ou de profissionais sem finalidade, base legal e governança adequadas.

Condição de uso Este documento é instrumento de trabalho do Núcleo 5. Não constitui norma, parecer vinculante, autorização de tecnologia, aval de produto comercial nem substituto da avaliação clínica individual. Sua eventual publicação externa depende de validação da Diretoria Executiva do CRO-MG.