CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

Câmara Técnica de Harmonização Orofacial

Núcleo 5 · Inovação, Tecnologias e Segurança Clínica

DOCUMENTO-QUADRO DO CICLO 2026

Programa HOF Segura 2026

Arquitetura institucional para promoção da segurança clínica e avaliação responsável de tecnologias emergentes em Harmonização Orofacial

| Identificação do documento | Registro |
| --- | --- |
| Código de controle | N5-PROG-01 |
| Versão | 2.0 |
| Data de emissão | 25 de agosto de 2026 |
| Situação | Consolidado para validação institucional |
| Elaboração | Núcleo 5 · Inovação, Tecnologias e Segurança Clínica |
| Natureza | Documento técnico-consultivo, sem caráter normativo ou disciplinar |
| Condição de publicação | Sujeito a validação pela Diretoria Executiva do CRO-MG |

Documento de circulação interna do Núcleo 5. Não constitui norma, parecer vinculante ou orientação oficial do CRO-MG enquanto não houver deliberação do colegiado e validação da Diretoria Executiva.

1  Natureza, finalidade e condição deste documento

O Programa HOF Segura 2026 é o documento-quadro do Núcleo 5. Ele não repete o conteúdo dos demais produtos: estabelece a lógica que os une, define os critérios comuns de elaboração e revisão, e fixa o encadeamento entre segurança clínica e avaliação tecnológica. Os demais documentos do pacote são executáveis; este é o que explica por que eles existem e como se articulam.

A versão 2.0 consolida o pacote produzido no ciclo, incorpora a verificação individual das referências científicas realizada em 25 de agosto de 2026, harmoniza a matriz de avaliação tecnológica em oito dimensões e registra a situação contenciosa da camada de exercício profissional.

Registro de situação contenciosa, verificado em 25 de agosto de 2026 Em 19 de agosto de 2026, a 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região decidiu, por três votos a dois, pela anulação da Resolução CFO nº 198/2019, no processo nº 1003948-83.2019.4.01.3400. Segundo as fontes consultadas, ainda cabe recurso e a medida produz efeito a partir da publicação do acórdão. O Conselho Federal de Odontologia manifestou discordância e informou que adotará as medidas judiciais cabíveis, registrando que, naquele momento, não havia mudança nas atribuições dos cirurgiões-dentistas. Este pacote não depende dessa resolução: sua fundamentação é sanitária, apoiada na RDC Anvisa nº 1.002/2025 e nos demais atos listados no mapa normativo. O fato é registrado por dever de atualidade, e não como posição do Núcleo sobre o mérito da decisão judicial, matéria estranha à sua competência técnica.

1.1  Legenda de sustentação

Toda afirmação relevante deste documento está classificada em uma das quatro categorias abaixo. A classificação é obrigatória e existe para impedir que recomendação técnica seja lida como obrigação normativa, e que lacuna de dados seja lida como ausência de risco.

| Categoria | Definição |
| --- | --- |
| EXIGÊNCIA NORMATIVA | Obrigação derivada de ato vigente, com fonte identificável e data de consulta registrada. |
| EVIDÊNCIA CIENTÍFICA | Conclusão compatível com estudo indexado, apresentada com o desenho do estudo e suas limitações. |
| RECOMENDAÇÃO TÉCNICA | Orientação prudencial derivada de risco, boa prática e coerência com as fontes, sem força normativa. |
| PENDÊNCIA INSTITUCIONAL | Ponto que depende de deliberação do colegiado, de resposta de órgão, de dados primários ou de validação superior. |

2  Síntese executiva

O Programa articula dois mandatos complementares: fortalecer a cultura de segurança clínica em Harmonização Orofacial e criar um método transparente de análise de tecnologias emergentes. O princípio orientador é que a inovação responsável deve avançar na mesma medida da proteção do paciente. Onde a evidência não sustenta a recomendação, o Programa registra a lacuna em vez de preencher o vazio com opinião.

| Resultado institucional esperado | Instrumento que o materializa |
| --- | --- |
| Padronizar prevenção, reconhecimento precoce, resposta inicial, encaminhamento e documentação das intercorrências prioritárias. | Fluxograma Estadual e Guia de Diagnóstico Precoce. |
| Disponibilizar instrumentos aplicáveis à rotina do consultório, e não apenas documentos de leitura. | Checklist de Segurança Clínica e POPs prioritários. |
| Estabelecer método único, rastreável e independente de avaliação de tecnologias. | Matriz de Avaliação Tecnológica em oito dimensões. |
| Distinguir de forma explícita evidência científica, exigência normativa, recomendação técnica e pendência institucional. | Legenda de sustentação aplicada a todo o pacote e Matriz de Evidências. |
| Consolidar um conjunto tecnicamente revisado para validação da Diretoria Executiva. | Índice Mestre e Controle de Entregas. |

3  Escopo, autoridade e limites

A atuação do Núcleo 5 é técnico-científica e consultiva. O Núcleo produz estudos, análises, instrumentos orientadores e documentos técnicos dentro da competência da Câmara Técnica. Não exerce poder fiscalizatório, normativo ou julgador, e não publica materiais por iniciativa isolada de seus membros. Essa delimitação não é formalidade: é o que permite ao Núcleo opinar tecnicamente sem gerar efeito regulatório indevido.

| O Núcleo deve | O Núcleo não deve |
| --- | --- |
| Avaliar criticamente tecnologias e evidências. | Apresentar opinião individual como posição oficial do CRO-MG. |
| Produzir orientações de segurança e instrumentos técnicos. | Promover marcas, produtos, fabricantes ou empresas. |
| Declarar conflitos de interesse e preservar independência técnica. | Tratar vínculo comercial como evidência de mérito ou de demérito tecnológico. |
| Submeter todos os produtos ao fluxo institucional de validação. | Divulgar externamente documentos não aprovados. |
| Trabalhar com dados agregados, anonimizados ou adequadamente governados. | Compartilhar dados identificáveis de pacientes sem governança apropriada. |
| Registrar lacuna como lacuna, com a fonte da incerteza declarada. | Converter ausência de dados em afirmação de segurança. |

4  Arquitetura do Programa

O Programa é estruturado em dois eixos que convergem em um único sistema de governança documental. Nenhum produto do Núcleo existe fora de um dos dois eixos, e nenhum eixo produz documento sem passar pelos componentes transversais.

| Eixo | Finalidade | Produtos vinculados |
| --- | --- | --- |
| Eixo A HOF Segura | Prevenção, reconhecimento precoce, resposta inicial, encaminhamento e cultura de segurança clínica. | Checklist de Segurança Clínica; Fluxograma Estadual de Intercorrências; Guia de Diagnóstico Precoce; POPs prioritários. |
| Eixo B Tecnologias Emergentes | Avaliação crítica de benefício, risco, situação regulatória, qualidade da evidência e condições de adoção responsável. | Matriz de Avaliação Tecnológica; Relatório-piloto de Tecnologias Emergentes; Manual de Boas Práticas em Tecnologias. |

4.1  Componentes transversais

Matriz de evidências e referências, com rastreabilidade de cada afirmação relevante até a fonte que a sustenta.

Governança de conflitos de interesse e preservação da independência técnica.

Controle de versão, revisão por par e validação institucional antes de qualquer circulação externa.

Comunicação explícita de limites e incertezas, evitando linguagem de aval, de veto ou de obrigatoriedade quando não houver base normativa.

Monitoramento de indicadores e registro mensal das atividades à Secretaria Executiva.

5  Eixo A: as quatro camadas da segurança clínica

A segurança clínica é organizada em quatro camadas progressivas. Essa arquitetura existe para que os produtos do Núcleo compartilhem a mesma lógica e não se contradigam. Cada camada tem uma pergunta operacional própria, um produto principal e um registro crítico que comprova sua execução.

| Camada | Pergunta operacional | Produto principal | Registro crítico |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Prevenção | O que deve estar verificado antes de o procedimento começar? | Checklist de Segurança Clínica. | Conferência documentada antes do início. |
| 2 Reconhecimento | Quais sinais alteram a evolução esperada e exigem ação imediata? | Guia de Diagnóstico Precoce e Fluxograma. | Horário do primeiro sinal e sua descrição objetiva. |
| 3 Resposta inicial | Qual a primeira resposta segura nos minutos iniciais, com os recursos disponíveis? | Fluxograma e POPs de manejo. | Horário de início da conduta e resposta observada. |
| 4 Encaminhamento e registro | Quando escalar, para onde encaminhar, o que documentar e como notificar? | Fluxograma, POPs e rotina de notificação. | Prontuário completo e continuidade do cuidado. |

Por que a camada 1 e o checklist são o mesmo instrumento A camada de prevenção não é um capítulo teórico. Ela é exatamente a lista de verificações que antecede o procedimento. Tratar as duas coisas como documentos distintos produziria duplicidade e divergência de versões. O checklist é a camada 1 vista do ângulo operacional.

5.1  Fundamento da janela terapêutica

A ênfase do Programa no reconhecimento precoce não é retórica. Revisão sistemática sobre oclusão vascular por preenchedores com envolvimento exclusivamente cutâneo descreve dor e alteração da cor da pele como os sinais mais prevalentes, e relata que a intervenção nas primeiras quatro a seis horas melhora significativamente o prognóstico, com isquemia em estágio inicial reversível em até oitenta por cento dos casos. É esse intervalo que justifica a existência de um fluxo escrito, disponível na cadeira, em vez de conduta reconstruída de memória sob estresse. EVIDÊNCIA CIENTÍFICA. Revisão sistemática, literatura médica, com as limitações próprias de síntese narrativa de séries e consensos.

6  Eixo B: da opinião ao critério comum

A avaliação tecnológica do Núcleo obedece a uma matriz única de oito dimensões. A matriz não substitui análise clínica nem decisão regulatória. Ela oferece método comum, de modo que a conclusão sobre uma tecnologia possa ser explicada, repetida e auditada por quem não participou da análise.

| Dimensão | Pergunta orientadora |
| --- | --- |
| 1. Situação regulatória | Há regularização válida e indicação de uso compatível com o que se pretende fazer? |
| 2. Nível de evidência | Que tipo de estudo sustenta a alegação, com que desenho e que limitações? |
| 3. Perfil de segurança | Quais eventos adversos são descritos, com que frequência, e há conduta de manejo conhecida? |
| 4. Reprodutibilidade | O resultado exige operador de exceção ou é reprodutível na prática clínica comum? |
| 5. Reversibilidade | Havendo resultado indesejado, o efeito é reversível e existe conduta corretiva conhecida? |
| 6. Escopo profissional | O uso está dentro das competências do cirurgião-dentista e em conformidade com o Código de Ética? |
| 7. Capacitação e infraestrutura | O serviço dispõe de treinamento, recursos de contingência e estrutura compatíveis? |
| 8. Governança de dados | Há tratamento de dados pessoais ou de imagem, e existe base legal e controle adequados? |

Decisão de harmonização registrada Versões anteriores do material do Núcleo trabalharam com uma grade de seis dimensões. A versão 2.0 adota oito, incorporando capacitação e infraestrutura e governança de dados. A razão é prática: nas tecnologias de energia, a maior parte do risco não está no equipamento e sim no treinamento e nos recursos de contingência; e nas tecnologias de imagem e software, o risco relevante é de dados. Uma grade que não pergunta essas duas coisas classifica como aceitável uma adoção que não é. Documentos anteriores com seis dimensões devem ser lidos como superados por esta versão.

7  Governança documental e definição de pronto

Nenhum documento do Núcleo circula como final antes da aprovação institucional. O controle de versões utiliza nomenclatura padronizada e estados declarados, de modo que qualquer leitor identifique, pelo próprio nome do arquivo, em que etapa ele está.

| Estado | Significado | Circulação permitida |
| --- | --- | --- |
| Rascunho | Texto em elaboração por responsável designado. | Interna ao subgrupo. |
| Revisão por par | Submetido a revisor que não participou da redação. | Interna ao Núcleo. |
| Revisão regulatória | Conferência de vigência normativa e datas de consulta. | Interna ao Núcleo. |
| Aprovado internamente | Deliberado em reunião, com registro em ata. | Interna à Câmara Técnica. |
| Submetido à Diretoria | Protocolado para validação institucional. | Institucional. |
| Aprovado institucionalmente | Validado pela Diretoria Executiva. | Conforme decisão da Diretoria. |

7.1  Definição de pronto para qualquer entrega

Um documento só é considerado pronto quando todos os itens abaixo forem verificáveis. A lista funciona como critério de aceite, e não como aspiração.

Escopo e público definidos de forma explícita.

Fontes e estratégia de busca registradas, com data de consulta.

Situação regulatória consultada e datada.

Recomendações proporcionais à qualidade da evidência que as sustenta.

Riscos, limitações e condições de não aplicabilidade explicitados.

Conflitos de interesse declarados por todos os participantes da redação.

Revisão por par concluída e registrada.

Versão, responsável, data de emissão e data da próxima revisão registradas.

8  Riscos do Programa e medidas de mitigação

| Risco | Por que importa | Medida de mitigação |
| --- | --- | --- |
| Escopo excessivo para a capacidade do grupo | Compromete a qualidade de todos os produtos ao mesmo tempo. | Reduzir extensão antes de reduzir rigor. Fluxograma, checklist e validação técnica não são sacrificáveis. |
| Norma citada desatualizada ou revogada | Fragiliza o documento inteiro perante leitura crítica externa. | Data de consulta obrigatória em cada citação e revisão regulatória antes de cada versão. |
| Recomendação categórica com evidência limitada | Cria efeito normativo indevido e expõe o Conselho. | Legenda de sustentação obrigatória e vedação de linguagem superlativa. |
| Indisponibilidade de dados estaduais | Pode induzir estimativa sem base. | Registrar a lacuna como lacuna e protocolar solicitação formal. Não apresentar percentuais estaduais sem coleta autorizada. |
| Pressão comercial sobre a avaliação tecnológica | Distorce a análise e compromete a confiança institucional. | Declaração de conflito por entrega, vedação de menção a marca e revisão por par. |
| Alteração do cenário jurídico durante o ciclo | Pode tornar obsoleta a fundamentação de competência. | Ancoragem sanitária do pacote e registro datado da situação contenciosa. |

Governança e limites institucionais

O Núcleo 5 atua em caráter técnico-científico e consultivo. Seus produtos organizam evidências, critérios, fluxos e instrumentos de segurança, mas não substituem atos normativos, fiscalização, julgamento ético, decisão clínica individual ou competências da Diretoria Executiva e do Plenário do CRO-MG.

Não apresentar opinião individual como posição oficial do CRO-MG.

Não promover marcas, fabricantes, empresas ou interesses comerciais.

Declarar conflitos de interesse antes de qualquer avaliação tecnológica.

Distinguir norma vigente, evidência científica, recomendação técnica e proposta pendente de deliberação.

Não divulgar externamente documentos antes do fluxo institucional de revisão e aprovação.

Não compartilhar dados identificáveis de pacientes ou de profissionais sem finalidade, base legal e governança adequadas.

Condição de uso Este documento é instrumento de trabalho do Núcleo 5. Não constitui norma, parecer vinculante, autorização de tecnologia, aval de produto comercial nem substituto da avaliação clínica individual. Sua eventual publicação externa depende de validação da Diretoria Executiva do CRO-MG.

Referências e bases documentais

Base normativa

| Ato | Objeto | Incidência no pacote |
| --- | --- | --- |
| Lei nº 5.081, de 24 de agosto de 1966 | Regula o exercício da Odontologia no Brasil. | Base legal do exercício profissional. |
| Resolução CFO nº 118/2012 | Código de Ética Odontológica. | Conduta, publicidade, consentimento e responsabilidade. |
| RDC Anvisa nº 1.002, de 15 de dezembro de 2025 | Boas Práticas de Funcionamento para serviços que prestam assistência odontológica. | Fundamento direto da exigência de POP e da série documental do serviço. |
| RDC Anvisa nº 63/2011 | Boas Práticas de Funcionamento para serviços de saúde. | Aplicação complementar por remissão expressa. |
| RDC Anvisa nº 509/2021 | Gerenciamento de tecnologias em serviços de saúde. | Plano de gerenciamento, rastreabilidade, guarda e monitoramento. |
| RDC Anvisa nº 751/2022 | Dispositivos médicos: classificação e regularização. | Registro, notificação, rotulagem e instruções de uso. |
| RDC Anvisa nº 549/2021 | Certificação de conformidade de equipamentos sob regime aplicável. | Conformidade de equipamentos eletromédicos. |
| Lei nº 13.709/2018 | Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. | Imagens clínicas, prontuário e dados de saúde. |
| Lei nº 15.378, de 6 de abril de 2026 | Institui o Estatuto dos Direitos do Paciente. | Informação, autonomia, consentimento, acesso ao prontuário e confidencialidade. Alcança a rede privada, incluindo clínicas e consultórios. |
| Lei nº 12.842/2013 | Lei do Ato Médico. | Delimitação de atos privativos. Referência das controvérsias judiciais registradas. |
| Portaria CRO-MG nº 190/2026 | Constitui a Câmara Técnica de HOF e seus Núcleos. | Competência e composição do Núcleo 5. |

Base científica

As referências científicas abaixo foram verificadas individualmente na base PubMed em 25 de agosto de 2026. Identificador e localização bibliográfica foram conferidos um a um. Nenhuma referência foi incluída sem essa verificação.

| Referência | Desenho | Identificadores e verificação |
| --- | --- | --- |
| Madero-Pérez J, Gil-Martinez M, Muñoz-Gonzalez C, Fakih D, Martin-Marfil P, Fakih-Gomez N. Guide for Managing Vascular Occlusion Caused by Fillers with Exclusive Cutaneous Involvement. Aesthetic Plast Surg. 2025;50(5):2068-2082. | Revisão sistemática | PMID 40770496 DOI 10.1007/s00266-025-05104-3 Verificado em 25 de agosto de 2026 |
| Madero-Pérez J, Gil-Martinez M, Arrien L, Nazari S, Pourani MR, Martin-Marfil P, Fakih-Gomez N. Guide for Managing Vascular Occlusion Due to Fillers with Extended Neuro-Ophthalmic Involvement. Aesthetic Plast Surg. 2026;50(11):4387-4404. | Revisão (35 artigos, PRISMA 2020) | PMID 41840246 DOI 10.1007/s00266-026-05792-5 Verificado em 25 de agosto de 2026 |
| Madero-Pérez J, Gil-Martinez M, Muñoz-Gonzalez C, Martin-Marfil P, Fakih-Gomez N. Essential Pharmaceutical Drugs in the Filler Emergency Kit. Aesthetic Plast Surg. 2025;49(14):4043-4056. | Revisão | PMID 40164895 DOI 10.1007/s00266-025-04808-w Verificado em 25 de agosto de 2026 |
| Paluch Ł, Pietruski P, Noszczyk B, Kwiek B, Ambroziak M. Intra-rater reproducibility of shear wave elastography in the evaluation of facial skin. Postepy Dermatol Alergol. 37(3):371-376. | Estudo transversal, 57 participantes | PMID 32792878 DOI 10.5114/ada.2018.81144 Verificado em 25 de agosto de 2026 |
| Colceriu AA, Ifteni PI, Rogozea L, Leașu FG, Stuckler D. The Impact of Artificial Intelligence on Facial Aesthetic Surgery: A Systematic Review. Aesthet Surg J Open Forum. 2026;8:ojag114. | Revisão sistemática (29 de 1.832 registros) | PMID 42422339 DOI 10.1093/asjof/ojag114 Verificado em 25 de agosto de 2026 |

Fonte de verificação: PubMed, Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos. A citação de um estudo neste pacote não implica endosso de conduta clínica nem transposição automática de sua conclusão para o escopo odontológico, que depende de análise institucional própria.